## Instructions
このワークブックの目的
このワークブックには、 プロジェクトで作成されるすべてのワーク・プロダクトがリストされています。 これは、チーム・メンバーが、作成が必要なワーク・プロダクト、その保管場所、 レビューを行うかどうか、およびレビュー方法などを一括して迅速に識別することができることを目的としています。大部分のワーク・プロダクトを作成する方法に関する 具体的なガイダンスは、Rational Unified Process に付属しています。この 情報は、RUP の開発個別定義書のワーク・プロダクト・テンプレートにあるリンクから、 またはワーク・プロダクトの名前を RUP で検索することで迅速に見つけることができます。
このワークブックは、 プロジェクトの監査 (特に、ISO 9001:2000 監査) で使用される主要な文書です。 ここに記載されているプロジェクトに関する情報は、正確であることが重要です。
このワークブックの 使用に関するヒント
1. | 列の 説明およびこれらの列で使用される値については、キー・タブを 参照してください。
2. | 表示される 行のカスタマイズ: 列のデータの内容によるフィルター操作を 使用可能にするには、見出しの下部にあるブランク行を選択して、 「データ/フィルター (Data/Filter)」->「自動フィルター (Auto Filter)」を 選択します。次に、スプレッドシートで表示する行を選択します。
3. | 表示される 列のカスタマイズ: 表示したくない列を一時的に非表示にすることができます。 列を選択し、右クリックして、「非表示 (Hide)」を選択します。表示するには、 非表示になっている列の周囲の列を選択して、「表示 (Unhide)」を選択します。
4. | 表を スクロールするときに見出し行を表示したままにするには、見出しの下の最初の行を 選択して、「ウィンドウ/ペインの固定 (Window/Freeze Panes)」を選択します。
5. | 選択項目の ドロップダウン・リストの提供: 特定のセルの選択項目の特定のリストを提供するには、 「データ/検証… (Data/Validation…)」を選択して、「リスト」を指定します。 セルの選択項目をコンマで区切って入力します。
6. | 空のセルにテキストが はみ出さないようにして、狭くしたい列の次の空のセルにスペースを入力します。 この技法は、「作業分野」列を狭くするために「位置/ツール」列でよく使用されます。
文書制御の詳細
このワークブックは、 本プロジェクトの開発個別定義書の一部です。これは、この定義書の一部として レビューおよび承認されます。レビューと承認の詳細については、 「開発個別定義書」を参照してください。
このワークブックの作成手順
1. | プロジェクトのニーズに 合わせて、スプレッドシートの列を変更します。
2. | このスプレッドシート・ テンプレートには、数多くのセルの標準的な値が含まれています。それぞれの プロジェクトにおいて、プロジェクトに合わせてスプレッドシートで値を更新する必要があります。 必要に応じて、「説明およびキー (Instructions and Key)」も更新します。
3. | このワークブックは、開発個別定義書と ともに作成されます。2 つの文書は 1 つの文書として考えられています。 お互いに整合性が取れている必要があります。

## Key
ワーク・プロダクト・シートの列内の列と値のキー
列 | 値 | 意味
ワーク・プロダクト |  | プロジェクトで 作成されるすべてのワーク・プロダクトを追加します。リストからワーク・プロダクトを 除去しないでください。除去するのではなく、「作成」列を「いいえ」でマーキングすることで 指定します。
| さまざまな | 特定の ワーク・プロダクトについて詳しくは、RUP で検索機能を使用して、ワーク・ プロダクト名を検索してください。
RUP フェーズ I、E、C、T |  | 各フェーズの 終わりにワーク・プロダクトの状態を文書化します。フェーズとは、標準の RUP フェーズである「方向づけ」(I)、「推敲」(E)、「作成」(C)、および「移行」(T) です。
| p | 予備 | 最初にワーク・プロダクトが 作成されて、利用可能な最善の情報を基にした大まかなコンテンツが含められます。 ワーク・プロダクトに承認は必要ありません。
| c | 完了 | ワーク・プロダクトは、 開発プロジェクトのこのフェーズに適した必要なコンテンツをすべて含んでおり、対象とする レビュー担当者または承認者、あるいはその両方に対する適切なレベルで文書化されます。
| r | 必要に応じた改訂 | ワーク・プロダクトは、 必要に応じてレビューおよび改訂されます。ワーク・プロダクトが改訂されると、 そのワーク・プロダクトで承認者が指定されている場合は再承認されます。
| t | 一時的 | ワーク・プロダクトは 作成および使用されますが、一時的なものであると考えられているため、最新の状態に なっていません。必要でなくなれば破棄することができ、プロジェクトでは 保存されません。
| n | 随時 | ワーク・プロダクトは、 必要に応じてフェーズで使用されます。つまり、作成や更新さえされていない かもしれないということです。また、プロジェクトを通じて使用されるワーク・ プロダクトは、N で示されます。
ソース・プロセスの差 |  | これらの セクションは、指定されたソース・プロセスとの違いを識別します。
| Src (ソース) | ワーク・ プロダクトのソースを識別します。追加のワーク・プロダクトをリストに 追加することができます。これらのワーク・プロダクトのソースを識別するには、 このキーに値を追加します。
| RUP | このワーク・プロダクトは RUP で識別されます。
| SUG | これは、 追加することが推奨される RUP ワーク・プロダクトです。プロジェクトでよく 使用されます。[推奨: この ID をプロジェクトに適したものに 変更します。SUG として識別されたワーク・プロダクトは、プロジェクトで 必要ない場合は、スプレッドシートから削除できます。]
| [ユーザーの指定] | [RUP で 識別されたソースに追加されるワーク・プロダクトを必要とする追加のソースを識別します。]
| 作成 | プロジェクトで ワーク・プロダクトを作成するかどうかを示します。作成しないワーク・プロダクトには、 ワーク・プロダクトを作成しない理由を「コメント」列に入力します。 理由を記録することは、必須のワーク・プロダクトで特に重要です。
| はい | ワーク・プロダクトが 作成されます。
| いいえ | ワーク・プロダクトは 作成されません。
| 逸脱 | 逸脱が 必要なワーク・プロダクトについて、逸脱が必要かどうか、および承認されたかどうかを 示します。
| はい | ワーク・プロダクトは ソース・プロセスから逸脱します。コメント・フィールドに逸脱が示されます。
| いいえ | ワーク・プロダクトは ソース・プロセスと変わりません。
| n/a | ワーク・プロダクトは 作成されていません。
ドメイン |  | RUP は、 ワーク・プロダクトをドメインと関連付けます。この列は、ワーク・プロダクトの RUP ドメインを示します。
| RUP を参照 | このタブは 通常、作業分野に対応します。別のタブにワーク・プロダクトを配置することが できます。その場合は、「作業分野」列が役立ちます。
WP の種類 |  | RUP は、 ワーク・プロダクトを「ワーク・プロダクト類」と関連付けます。この列は、 ワーク・プロダクトの RUP ワーク・プロダクト類を示します。
| 評価 | ワーク・プロダクトの 評価
| 概念 | ワーク・プロダクトの 概念
| データ | プロジェクト・データの ワーク・プロダクト
| インフラストラクチャー | インフラストラクチャーの ワーク・プロダクト
| モデル | モデルの ワーク・プロダクト
| モデル要素 | モデル要素の ワーク・プロダクト
| 計画 | 計画の ワーク・プロダクト
| プロセス | プロセスの ワーク・プロダクト
| ソリューション | ソリューションの ワーク・プロダクト (製品ソース、テスト・データとソース、製品納入物を含む)
| 仕様 | 仕様のワーク・プロダクト
テンプレート/例/ツール |  | この ワーク・プロダクトを作成するために使用されるテンプレートを文書化します。 特定のツールにより収集する情報が指定されるため、テンプレートが 使用されない場合もあります。特定のテンプレートを使用できない場合は、例が役立つ場合もあります。
| RUP | [推奨: プロジェクトの 公開済みサイトへのリンクをここに入力します。] | RUP で提供される テンプレートが使用されます。テンプレートを見つけるには、RUP の検索機能を 使用します。
レビュー詳細 |  | 実行する レビューのタイプを指定して、ロール別にレビュー担当者と承認者を指定します。 オプションのレビュー担当者にレビューが依頼されますが、このレビュー担当者が 参加しないことを選択できることに注意してください。 レビューのタイプの 詳細については、Rational Unified Process でレビューのレベルのガイドラインを 参照してください。
レビューのタイプ
|  | 正式に外部公開 | ワーク・プロダクトは、 特定のマイルストーンにおけるデリバリーの一部であり、顧客、スポンサー、または 他の外部の利害関係者による何らかの承認が必要です。
|  | 正式に内部公開 | ワーク・プロダクトは プロジェクトによって内部で正式にレビューされます。
|  | 非公式 | ワーク・プロダクトは レビューされますが、正式には承認されません。記録を保持する必要はありません。
|  | なし | レビューは計画されていません。
|  | n/a | ワーク・プロダクトの レビューは適切ではありません。ワーク・プロダクトはテストで検証されるか、 レビュー記録などの、レビューをしても意味がないワーク・プロダクトである可能性があります。
コメント |  | この列は、必要に応じて使用する プロジェクト用です。作成しない必須ワーク・プロダクトには、作成しない理由を 入力します。形式 [青のテキスト] のコメントは、 スプレッドシートを作成する担当者への指示であり、除去できます。

## BM
| RUP フェーズ |  |  |  | ソース・プロセスの差 | [6 empty] | レビュー詳細
RUP ワーク・プロダクト | I | E | C | T | Src | 作成 | 逸脱 | ドメイン | WP の種類 | 位置/ツール | テンプレート/例/ツール | Type | 必要なレビュー担当者 | オプションのレビュー担当者 | 承認者 | コメント
ビジネス分析モデル | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | モデル
ビジネス・アーキテクチャー上の概念の検証 | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | 概念
ビジネス・アーキテクチャー説明書 | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | 仕様 |  | RUP
ビジネス配置モデル | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | モデル
ビジネス設計モデル | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | モデル
ビジネス用語集 | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | 仕様 |  | RUP
ビジネス目標 | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | 仕様
ビジネス・ルール | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | 仕様
ビジネス・ユースケース・モデル | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | モデル |  | RUP
ビジネス開発構想書 | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | 仕様 |  | RUP
補足ビジネス仕様書 | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | 仕様 |  | RUP
対象組織の評価 | c |  |  |  | RUP |  |  | BM | 評価 |  | RUP

## Req
| RUP フェーズ |  |  |  | ソース・プロセスの差 | [6 empty] | レビュー詳細
RUP ワーク・プロダクト | I | E | C | T | Src | 作成 | 逸脱 | ドメイン | WP の種類 | 位置/ツール | テンプレート/例/ツール | Type | 必要なレビュー担当者 | オプションのレビュー担当者 | 承認者 | コメント
用語集 | p | c |  |  | RUP |  |  | 要求 | 仕様 |  | RUP
要求属性 (リポジトリー) | c |  |  |  | RUP |  |  | 要求 | データ |  |  | n/a
要求管理計画書 | c | r | r | r | RUP |  |  | 要求 | 計画 |  | RUP
ソフトウェア要件 | n | n | n | n | RUP |  |  | 要求 | 仕様 |  |  | n/a
SRS: ソフトウェア要求事項仕様書 | p | c | r |  | RUP |  |  | 要求 | 仕様 |  | RUP
SRS: 補足仕様書 | p | c | r |  | RUP |  |  | 要求 | 仕様
SRS: ユースケース | p | 80%c | c |  | RUP |  |  | 要求 | モデル要素 |  | RUP
SRS: ユースケース・モデル | p | p | c |  | RUP |  |  | 要求 | モデル
利害関係者の要望 | c | r |  |  | RUP |  |  | 要求 | 仕様 |  |  | n/a
絵コンテ | p | c |  |  | RUP |  |  | 要求 | モデル |  | RUP
開発構想書 | p | c |  |  | RUP |  |  | 要求 | 概念 |  | RUP

## A&D
| RUP フェーズ |  |  |  | ソース・プロセスの差 | [6 empty] | レビュー詳細
RUP ワーク・プロダクト | I | E | C | T | Src | 作成 | 逸脱 | ドメイン | WP の種類 | 位置/ツール | テンプレート/例/ツール | Type | 必要なレビュー担当者 | オプションのレビュー担当者 | 承認者 | コメント
分析モデル |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | モデル
アーキテクチャー上の概念の検証 | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | 概念
データ・モデル |  | c | r |  | RUP |  |  | A&D | モデル
配置モデル |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | モデル
設計モデル |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | モデル
ナビゲーション・マップ | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | モデル
参照アーキテクチャー | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | 概念
サービス・モデル | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | モデル
ソフトウェア・アーキテクチャー説明書 |  | c |  |  | RUP |  |  | A&D | 仕様 |  | RUP
ユーザー・インターフェースのプロトタイプ | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | 概念

## Impl
| RUP フェーズ |  |  |  | ソース・プロセスの差 | [6 empty] | レビュー詳細
RUP ワーク・プロダクト | I | E | C | T | Src | 作成 | 逸脱 | ドメイン | WP の種類 | 位置/ツール | テンプレート/例/ツール | Type | 必要なレビュー担当者 | オプションのレビュー担当者 | 承認者 | コメント
ビルド |  |  |  | c | RUP |  |  | 実装 | ソリューション |  |  | n/a
開発者テスト | p | c | c | n | RUP |  |  | 実装 | ソリューション
実装要素 | p | c | c | r | RUP | n |  | 実装 | ソリューション | [6 empty] | [プロジェクトの特定の タイプの実装要素を箇条書きにすることができます。典型的なものがいくつか SUG ソースとして 組み込まれています。]
実装要素: プロダクト・サンプル |  | p | c |  | SUG |  |  | 実装 | ソリューション
実装サブシステム |  | c |  |  | RUP | n |  | 実装 | モデル要素
実装要素: ソース・コード |  | p | c | c | RUP |  |  | 実装 | ソリューション
実装モデル |  | c | r |  | RUP |  |  | 実装 | モデル
統合ビルド計画書 |  | p | c |  | RUP |  |  | 実装 | 計画 |  | RUP | n/a
テスト・スタブ | c | c | c |  | RUP | n |  | 実装 | ソリューション
テスト可能性要素 | p | c | c | r | RUP | n |  | 実装 | ソリューション

## Test
| RUP フェーズ |  |  |  | ソース・プロセスの差 | [6 empty] | レビュー詳細
RUP ワーク・プロダクト | I | E | C | T | Src | 作成 | 逸脱 | ドメイン | WP の種類 | 位置/ツール | テンプレート/例/ツール | Type | 必要なレビュー担当者 | オプションのレビュー担当者 | 承認者 | コメント
反復テスト計画書 | c | c | c | c | SUG |  |  | テスト | 計画 |  | RUP
マスター・テスト計画書 | c | r | r |  | SUG |  |  | テスト | 計画 |  | RUP
テスト自動化アーキテクチャー |  | c |  |  | RUP |  |  | テスト | 仕様
テスト・ケース | n | c | c |  | RUP |  |  | テスト | 仕様
テスト・データ | c | c | c |  | RUP |  |  | テスト | ソリューション
テスト環境構成書 | p | c |  |  | RUP |  |  | テスト | インフラストラクチャー
テスト評価のまとめ |  |  |  |  | RUP |  |  | テスト | 評価 |  | RUP | n/a
テスト構想リスト | t | t | t |  | RUP |  |  | テスト | 概念 |  |  | n/a
テスト・インターフェース仕様書 | p | c |  |  | RUP |  |  | テスト | 仕様
テスト・ログ | t | t | t |  | RUP |  |  | テスト | データ |  |  | n/a
テスト計画 | c | c | c |  | RUP |  |  | テスト |  |  | RUP (マスター/反復) |  |  |  |  | [プロジェクトの特定の タイプのテスト計画書を箇条書きにすることができます。典型的なものがいくつか SUG ソースとして 組み込まれています。]
テスト結果 | c | c | c | c | RUP |  |  | テスト | データ |  |  | n/a
テスト・スクリプト | n | c | c |  | RUP |  |  | テスト | ソリューション
テスト戦略 | p | c | r | r | RUP |  |  | テスト | 概念 |  | RUP
テスト・セット |  | p | c |  | RUP |  |  | テスト | ソリューション
作業負荷分析モデル |  | p | c |  | RUP |  |  | テスト | モデル

## Deploy
| RUP フェーズ |  |  |  | ソース・プロセスの差 | [6 empty] | レビュー詳細
RUP ワーク・プロダクト | I | E | C | T | Src | 作成 | 逸脱 | ドメイン | WP の種類 | 位置/ツール | テンプレート/例/ツール | Type | 必要なレビュー担当者 | オプションのレビュー担当者 | 承認者 | コメント
ガイド: マニュアルのスタイル・ガイド | c | r |  |  | RUP |  |  | 配置 | プロセス
製品: アートワーク |  |  |  | c | RUP |  |  | 配置 | ソリューション
製品: 部品構成表 | n | n | n | n | RUP |  |  | 配置 | ソリューション
製品: 配置ユニット |  |  | p | c | RUP |  |  | 配置 | ソリューション |  |  | n/a |  |  |  | テスト済み、未レビュー
製品: インストール説明書 |  | c | c | c | RUP |  |  | 配置 | ソリューション |  |  | n/a |  |  |  | テスト済み、未レビュー
ユーザー・サポート資料: 製品資料 |  | p | p | c | SUG |  |  | 配置 | ソリューション
ユーザー・サポート資料: リリース・ノート |  |  |  | c | RUP |  |  | 配置 | ソリューション
ユーザー・サポート資料: トレーニング資料 |  |  | p | c | RUP |  |  | 配置 | ソリューション
ユーザー・サポート資料: ヘルプ・テキスト |  |  | p | c | RUP |  |  | 配置 | ソリューション

## PM
| RUP フェーズ |  |  |  | ソース・プロセスの差 | [6 empty] | レビュー詳細
RUP ワーク・プロダクト | I | E | C | T | Src | 作成 | 逸脱 | ドメイン | WP の種類 | 位置/ツール | テンプレート/例/ツール | Type | 必要なレビュー担当者 | オプションのレビュー担当者 | 承認者 | コメント
開発企画書 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 評価 |  | RUP
導入計画書 |  | c | r |  | RUP |  |  | PM | 計画
問題リスト | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | データ |  |  | n/a
反復評価 | c | c | c | c | RUP |  |  | PM | 評価 |  | RUP | n/a
反復計画書 | c | c | c |  | RUP |  |  | PM | 計画 |  | RUP
プロジェクト測定書 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | データ |  |  | n/a
レビュー記録 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | データ |  |  | n/a
リスク・リスト | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | データ |  | RUP | n/a
SDP: 測定計画書 | c | r | r | r | RUP |  |  | PM | 計画 |  | RUP
SDP: 問題解決計画書 | c |  |  |  | RUP |  |  | PM | 計画 |  | RUP
SDP: 製品検収計画書 | c |  |  |  | RUP |  |  | PM | 計画 |  | RUP
SDP: 品質保証計画書 | p | c | r | r | RUP |  |  | PM | 計画
SDP: リスク管理計画書 |  | c |  |  | RUP |  |  | PM | 計画 |  | RUP
SDP: ソフトウェア開発計画書 | p | c | r | r | RUP |  |  | PM | 計画 |  | RUP
ステータス評価書 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | 評価 |  |  | n/a
作業指示書 | n | n | n | n | RUP |  |  | PM | データ |  |  | n/a
注: テスト計画書については、 「テスト」タブを参照してください。

## Env & CM
| RUP フェーズ |  |  |  | ソース・プロセスの差 | [6 empty] | レビュー詳細
RUP ワーク・プロダクト | I | E | C | T | Src | 作成 | 逸脱 | ドメイン | WP の種類 | 位置/ツール | テンプレート/例/ツール | Type | 必要なレビュー担当者 | オプションのレビュー担当者 | 承認者 | コメント
変更依頼 | n | n | n | n | RUP | いいえ |  | CM | データ |  |  | n/a
構成監査の結果 |  |  |  | c | RUP |  |  | CM | 評価 |  |  | n/a
構成管理計画書 | c |  |  |  | RUP |  |  | CM | 計画 |  | RUP
開発サポート環境 | c |  |  |  | RUP |  |  | 環境 | インフラストラクチャー |  |  | n/a
開発サポート環境: ツール | c | n |  |  | RUP |  |  | 環境 | インフラストラクチャー
開発組織の評価 | n | n | n | n | RUP |  |  | 環境 | 評価 |  | RUP | n/a
開発プロセス: 開発個別定義書 | c | r | r |  | RUP |  |  | 環境 | プロセス |  | RUP
開発プロセス: カスタマイズされたデリバリー・プロセス | c | r |  |  | RUP |  |  | 環境 | プロセス
ガイド: 設計ガイドライン | p | c | r |  | RUP |  |  | 環境 | プロセス |  | RUP
ガイド: その他のプロジェクト固有のガイドライン | p | c | r |  | RUP |  |  | 環境 | プロセス | [6 empty] | [それぞれの追加のガイドラインを指定]
ガイド: プログラミング・ガイドライン | p | c | r |  | RUP |  |  | 環境 | プロセス |  | RUP
ガイド: テスト・ガイドライン | p | c | r |  | RUP |  |  | 環境 | プロセス |  | RUP
ガイド: ユースケース・モデリング・ガイドライン | c | r |  |  | RUP |  |  | 環境 | プロセス |  | RUP
プロジェクト・リポジトリー | c |  |  |  | RUP |  |  | CM | インフラストラクチャー |  |  | n/a
プロジェクト固有のテンプレート | p | c | r |  | RUP |  |  | 環境 | プロセス
ワークスペース | n | n | n | n | RUP |  |  | CM | インフラストラクチャー |  | RUP