## Sheet1
Nom / Description | Priorité | Estimation de la taille (points) | Etat | Itération cible | Affecté à | Estimation de l'effort restant (heures) | Heures travaillées | Document de référence
Créer une ébauche de la vision | 1 | 2 | Fermé | 1 |  | 0 | 18
Prendre en charge le processus de base de saisie des commandes | 1 | 8 | Fermé | 1 | Lisa | 0 | 56 | <Cas d'utilisation : Contrôle des stocks>
Prototype d'interface utilisateur |  |  | Fermé | 1 | Anne | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
Réaliser la conception |  |  | Fermé | 1 | Lisa, Anne, Jean | 0 | 8
Implémenter et tester la partie serveur |  |  | Fermé | 1 | Anne | 0 | 23
Implémenter et tester la partie client |  |  | Fermé | 1 | Jean | 0 | 14
Mettre à jour la documentation destinée aux utilisateurs finaux |  |  | Fermé | 1 | Lisa | 0 | 6
Finaliser la vision | 1 | 1 | Résolu | 2 | Pierre | 2 | 12 | <Vision.doc>
Terminer le processus de saisie des commandes | 2 | 8 | Vérifié | 2 | Jean | 2 | 66 | <Cas d'utilisation : Saisie de commande>
La page de confirmation affiche une date incorrecte | 2 |  | Fermé | 2 | Jean | 0 | 23
Trier les commandes par nom | 2 |  | Fermé | 2 | Anne | 0 | 18
Trier les commandes par numéro de commande | 3 |  | Vérifié | 2 | Jean | 2 | 25
Jouer un son agréable une fois la commande terminée | 5 |  | Fermé (en dehors de la portée)
Prendre en charge un contrôle des stocks simple | 2 | 8 | Affecté | 3 | Lisa | 70 | 0 | <Cas d'utilisation : Contrôle des stocks>
Prototype d'interface utilisateur |  |  | Résolu | 2 | Anne | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
Réaliser la conception |  |  | Affecté | 3 | Lisa, Anne, Jean | 12 | 0
Implémenter et tester la partie serveur |  |  | Affecté | 3 | Anne | 14 | 0
Implémenter et tester la partie client |  |  | Affecté | 3 | Jean | 28 | 0
Mettre à jour la documentation destinée aux utilisateurs finaux |  |  | Nouveau | 3 | Lisa | 6 | 0
Permettre l'utilisation hors connexion | 5 | 100 | Nouveau |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
Produire une version de démonstration pour la conférence Supply Chain 2007 | 3 | 5 | Affecté | 3 | Anne | 18 | 2
Modifier la documentation destinée aux utilisateurs finaux | 2 | 5 | Affecté | 3 | Lisa | 65 | 11
Modifier le manuel d'installation | 2 | 1 | Affecté | 3 | Lisa | 5 | 4
Modifier les notes sur l'édition | 2 | 1 | Affecté | 3 | Jean | 4 | 4
Modifier l'aide en ligne | 3 | 2 | Affecté | 3 | Anne | 22 | 3
Modifier le cours de formation | 4 | 3 | Affecté | 4 |  | 34 | 0 | <Chaîne d'approvisionnement.ppt>
Note on A1: Introduction de l'exemple : les triangles rouges dans le coin supérieur droit d'une cellule indiquent que vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la cellule pour afficher le commentaire, qui contient des explications supplémentaires. Cet exemple illustre une petite liste d'éléments de travail pour une équipe qui vient de terminer l'itération 2 et qui a planifié l'itération 3 et travaillé quelques heures sur cette dernière. Une véritable liste d'éléments de travail contiendrait bien plus d'entrées. Les colonnes en bleu clair (E à H) sont généralement utilisées lorsqu'un élément de travail est affecté à une itération. Les autres colonnes sont utilisées dans la plupart des cas, que l'élément de travail soit ou non affecté à une itération.
Note on A4: Un scénario est souvent divisé en tâches fonctionnelles plus petites facilitant le suivi de la progression de la tâche.
Note on A11: Lorsque vous disposez de cas d'utilisation plus complets et non plus seulement de scénarios incomplets, vous pouvez diviser plus facilement la partie restante du cas d'utilisation en fonctions supplémentaires. Chacune d'entre elles fournit une valeur d'utilisateur final et il n'est donc pas nécessaire de réaliser une décomposition fonctionnelle en sous-tâches lorsque ces sous-tâches n'apportent aucune valeur par elles-mêmes.
Note on B4: Puisque vous souhaitez livrer un produit parfait, vous devez réaliser toutes les tâches enfants de cet élément de travail. S'il s'avère impossible de toutes les accomplir au cours d'une itération, vous devez restreindre la portée pour inclure moins de fonctionnalités dans cette itération (et déplacer la partie restante du travail dans des itérations ultérieures). Vous devrez cependant vous charger de la conception, de l'implémentation et du test d'un ensemble complet de fonctionnalités.
Note on C5: En règle générale, vous n'avez pas besoin d'estimation de taille pour les éléments de travail enfants qui ne constituent pas des livrables pertinents par eux-mêmes. Vous devez les subdiviser en petits éléments de travail pour permettre une planification et un suivi efficaces, mais ils ne sont généralement pas classés par ordre de priorité et leur taille est estimée indépendamment les uns des autres.
Note on C22: La taille de l'élément de travail étant importante, l'équipe utilise la valeur 100 comme estimation. Il importe peu que la valeur réelle soit 70 ou 150, car cela reste une priorité faible. Par la suite, quand la priorité sera plus élevée, l'équipe devra affiner son estimation et diviser l'élément en éléments de travail enfants. Ils seront plus faciles à gérer et pourront être classés par ordre de priorité indépendamment les uns des autres.
Note on D3: Les états utilisés dans cet exemple sont identiques à ceux recommandés par Eclipse pour les bogues : Nouveau, Affecté, Résolu, Vérifié et Fermé. Vous pouvez définir vos propres états.
Note on D10: Ceci est un exemple d'élément de travail pour lequel l'ensemble du travail n'a pas été réalisé dans le délai imparti pour l'itération. Environ deux heures de travail sont nécessaires pour terminer l'itération 3.
Note on D14: Ceci est un exemple d'élément de travail pour lequel l'ensemble du travail n'a pas été réalisé dans le temps imparti pour l'itération. Environ deux heures de travail sont nécessaires pour terminer l'itération 3. Cela empêche l'élément de travail parent d'atteindre l'état Fermé.
Note on D15: Cet élément de travail est hors de la portée du projet. Certaines équipes utilisent une itération "100" pour signaler qu'il s'agit d'une itération future fictive.
Note on F28: Puisque la planification de l'itération 4 n'a pas encore commencé, personne n'a encore été affecté à cette tâche.