## Sheet1
Nome / Descrição | Prioridade | Estimativa de Tamanho (Pontos) | Estado | Iteração de Destino | Designado para | Estimativa de Esforço Restante (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Gerar visão de rascunho | 1 | 2 | Fechados | 1 |  | 0 | 18
Suportar processo de entrada básico | 1 | 8 | Fechados | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC:Controle de Inventário>
UI de Protótipo |  |  | Fechados | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
Fazer o design |  |  | Fechados | 1 | Lisa, Ann, Johan | 0 | 8
Implementar e testar a parte do servidor |  |  | Fechados | 1 | Ann | 0 | 23
Implementar e testar a parte do cliente |  |  | Fechados | 1 | Johan | 0 | 14
Atualizar a documentação do usuário final |  |  | Fechados | 1 | Lisa | 0 | 6
Finalizar a Visão | 1 | 1 | Resolvido | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
Concluir o processo da entrada do pedido | 2 | 8 | Verificado | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC: Entrada do Pedido>
A página de confirmação exibe data incorreta | 2 |  | Fechados | 2 | Johan | 0 | 23
Classificar pedidos por nome | 2 |  | Fechados | 2 | Ann | 0 | 18
Classificar pedidos por número de pedido | 3 |  | Verificado | 2 | Johan | 2 | 25
Reproduzir tom feliz ao concluir pedido | 5 |  | Fechado (fora do escopo)
Suportar controle de inventário simples | 2 | 8 | Atribuída | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC:Controle de Inventário>
UI de Protótipo |  |  | Resolvido | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
Fazer o design |  |  | Atribuída | 3 | Lisa, Ann, Johan | 12 | 0
Implementar e testar a parte do servidor |  |  | Atribuída | 3 | Ann | 14 | 0
Implementar e testar a parte do cliente |  |  | Atribuída | 3 | Johan | 28 | 0
Atualizar a documentação do usuário final |  |  | Novo | 3 | Lisa | 6 | 0
Permitir uso desconectado | 5 | 100 | Novo |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
Gerar demo para Conferência Cadeia de Suprimentos 2007 | 3 | 5 | Atribuída | 3 | Ann | 18 | 2
Editar a documentação do usuário final | 2 | 5 | Atribuída | 3 | Lisa | 65 | 11
Editar manual de instalação | 2 | 1 | Atribuída | 3 | Lisa | 5 | 4
Editar notas sobre o release | 2 | 1 | Atribuída | 3 | Johan | 4 | 4
Editar ajuda on-line | 3 | 2 | Atribuída | 3 | Ann | 22 | 3
Editar curso de treinamento | 4 | 3 | Atribuída | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: Introdução do exemplo: um triângulo vermelho no canto superior direito da célula indica que, se você clicar com o botão direito do mouse, visualizará o comentário (um texto explicativo). Este exemplo mostra uma pequena Lista de Itens de Trabalho de uma equipe que acabou de concluir a iteração 2, planejou a iteração 3 e trabalhou algumas horas na iteração 3. Uma Lista de Itens de Trabalho real teria muito mais entradas. As colunas em azul-claro (E-H), normalmente, são usadas quando um Item de Trabalho é designado a uma iteração. As outras colunas geralmente são usadas, independentemente de se o item de trabalho é designado para uma iteração ou não.
Note on A4: Você freqüentemente divide um cenário em tarefas funcionais menores de modo a acompanhar o progresso com mais facilidade.
Note on A11: Quando se tem casos de uso mais completos em oposição a cenários incompletos, é possível dividir mais facilmente o restante do caso de uso em recursos adicionais, cada qual provendo valor ao usuário final, em vez de fazer uma decomposição funcional em subtarefas que não agregam valor por si mesmas.
Note on B4: Como você quer assegurar a distribuição de algum valor, execute todas as tarefas-filha desse item de trabalho. Se elas não couberem em uma iteração, reduza o escopo de modo a incluir menos funcionalidades nessa interação (deslocando o resto do trabalho para iterações futuras). Você ainda fará o design, implementação e teste do conjunto completo de funcionalidades.
Note on C5: Normalmente, você não faz estimativas de tamanho para itens-filho de trabalho que não sejam significativamente distribuíveis por si mesmos. Você os divide em itens menores visando um planejamento e controle mais efetivos, contudo normalmente eles não são priorizados e estimados quanto ao tamanho de modo independente.
Note on C22: Visto que o Item de Trabalho é enorme, a equipe adota 100 como estimativa. Não importa se o número correto é 70 ou 150, visto que ainda é baixa prioridade. No futuro, como a prioridade será maior, a equipe precisará aumentar a estimativa e dividi-la em itens-filho de trabalho mais gerenciáveis que possam ser priorizados de modo independente.
Note on D3: Os estados usados neste exemplo são os mesmos recomendados pela Eclipse para seus erros Novos, Atribuídos, Resolvidos, Verificados e Fechados. Pode ser necessário definir seus próprios estados.
Note on D10: Este é um exemplo de item de trabalho em que nem todas as tarefas foram concluídas dentro da iteração como planejado. Algumas horas são deixadas para serem concluídas na iteração 3.
Note on D14: Este é um exemplo de item de trabalho em que nem todas as tarefas foram concluídas dentro da iteração como planejado. Algumas horas ficaram para serem concluídas na iteração 3. Isso também evita que o item-pai de trabalho atinja o estado Fechado.
Note on D15: Este item de trabalho fica fora do escopo do projeto. Algumas equipes têm uma iteração "100" que denota que ela é de uma iteração futura fictícia.
Note on F28: Visto que o planejamento da iteração 4 ainda não foi iniciado, não há ninguém atribuído a esta tarefa no momento.