## Sheet1
Name / Beschreibung | Priorität | Größenschätzung (Punkte) | Status | Zieliteration | Zuordnung | Schätzung des verbliebenen Aufwands (Stunden) | Arbeitsstunden | Referenzmaterial
Entwurfsversion erstellen | 1 | 2 | Geschlossen | 1 |  | 0 | 18
Unterstützung des Basisauftragserfassungsprozesses | 1 | 8 | Geschlossen | 1 | Lisa | 0 | 56 | <Anwendungsfall: Bestandskontrolle>
Prototyp für Benutzerschnittstelle |  |  | Geschlossen | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
Design entwerfen |  |  | Geschlossen | 1 | Lisa, Ann, Johan | 0 | 8
Serverteil implementieren und testen |  |  | Geschlossen | 1 | Ann | 0 | 23
Clientteil implementieren und testen |  |  | Geschlossen | 1 | Johan | 0 | 14
Endbenutzerdokumentation aktualisieren |  |  | Geschlossen | 1 | Lisa | 0 | 6
Vision fertig stellen | 1 | 1 | Durchgeführt | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
Auftragserfassungsprozess abschließen | 2 | 8 | Geprüft | 2 | Johan | 2 | 66 | <Anwendungsfall: Auftragserfassung>
Auf der Bestätigungsseite werden ungültige Daten angezeigt | 2 |  | Geschlossen | 2 | Johan | 0 | 23
Aufträge nach Namen sortieren | 2 |  | Geschlossen | 2 | Ann | 0 | 18
Aufträge nach Auftragsnummern sortieren | 3 |  | Geprüft | 2 | Johan | 2 | 25
Akustisches Signal ausgeben, wenn der Auftrag abgeschlossen ist | 5 |  | Geschlossen (nicht im Umfang enthalten)
Unterstützung einer einfachen Bestandskontrolle | 2 | 8 | Zugeordnet | 3 | Lisa | 70 | 0 | <Anwendungsfall: Bestandskontrolle>
Prototyp für Benutzerschnittstelle |  |  | Durchgeführt | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
Design entwerfen |  |  | Zugeordnet | 3 | Lisa, Ann, Johan | 12 | 0
Serverteil implementieren und testen |  |  | Zugeordnet | 3 | Ann | 14 | 0
Clientteil implementieren und testen |  |  | Zugeordnet | 3 | Johan | 28 | 0
Endbenutzerdokumentation aktualisieren |  |  | Neu | 3 | Lisa | 6 | 0
Offlinebetrieb zulassen | 5 | 100 | Neu |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
Demo für Logistikkonferenz 2007 erstellen | 3 | 5 | Zugeordnet | 3 | Ann | 18 | 2
Endbenutzerdokumentation bearbeiten | 2 | 5 | Zugeordnet | 3 | Lisa | 65 | 11
Installationshandbuch bearbeiten | 2 | 1 | Zugeordnet | 3 | Lisa | 5 | 4
Releaseinformationen bearbeiten | 2 | 1 | Zugeordnet | 3 | Johan | 4 | 4
Onlinehilfe bearbeiten | 3 | 2 | Zugeordnet | 3 | Ann | 22 | 3
Schulungsangebot bearbeiten | 4 | 3 | Zugeordnet | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: Beispieleinführung: Ein rotes Dreieck oben rechts bedeutet, dass Sie mit der rechten Maustaste klicken und einen Kommentar anzeigen können, der erläuternden Text enthält. In diesem Beispiel wird ein kleine Liste mit Arbeitsvorgängen für ein Team gezeigt, das Iteration 2 abgeschlossen, Iteration 3 geplant und bereits einige Stunden für Iteration 3 aufgebracht hat. Eine echte Liste mit Arbeitsschnitten enthält wesentlich mehr Einträge. Hellblau gekennzeichnete Spalten (E-H) werden gewöhnlich verwendet, wenn ein Arbeitsvorgang einer Iteration zugeordnet ist. Die anderen Spalten werden in der Regel unabhängig davon verwendet, ob der Arbeitsvorgang einer Iteration zugeordnet ist oder nicht.
Note on A4: Häufig unterteilen Sie ein Szenario in mehrere kleinere funktionale Aufgaben, um den Fortschritt besser verfolgen zu können.
Note on A11: Wenn Sie mehr abgeschlossene Testfälle als unvollständige Szenarios haben, können Sie die restlichen Anwendungsfälle einfacher in zusätzliche Funktionen aufteilen, die jeweils einen Wert für den Endbenutzer darstellen, anstatt eine funktionale Dekomposition in Unteraufgaben durchzuführen, die selbst keinen Mehrwert haben.
Note on B4: Da Sie sicherstellen möchten, dass etwas von Wert bereitgestellt wird, müssen Sie alle untergeordneten Aufgaben für diesen Arbeitsvorgang ausführen. Wenn diese Aufgaben nicht in eine Iteration passen, müssen Sie den Umfang reduzieren, um weniger Funktionalität in diese Iteration einzuschließen, und den Rest der Arbeit auf künftige Iterationen verteilen. Sie entwerfen, implementieren und testen weiterhin einen vollständigen Satz von Funktionen.
Note on C5: Gewöhnlich werden keine Größenschätzungen für untergeordnete Arbeitsvorgänge vorgenommen, die selbst keine aussagefähigen Liefergegenstände sind. Die Aufgliederung in diese kleinen Arbeitsvorgänge erfolgt für eine effektive Planung und Verfolgung, aber in der Regel werden keine gesonderten Prioritäten für diese Arbeitsvorgänge vergeben und keine Größenschätzungen durchgeführt.
Note on C22: Da der Arbeitsvorgang sehr umfangreich ist, hat das Team 100 als Schätzung abgegeben. Es spielt keine Rolle, ob die richtige Zahl 70 oder 150 ist, da der Arbeitsvorgang weiterhin eine niedrige Priorität hat. Im folgende Verlauf, wenn die Priorität steigt, muss das Team seine Schätzung optimieren und den Arbeitsvorgang in mehrere verwaltbare untergeordnete Arbeitsvorgänge aufteilen, für die gesonderte Prioritäten vergeben werden können.
Note on D3: Die in diesem Beispiel verwendeten Status sind dieselben, die von Eclipse für Programmfehler empfohlen werden: Neu, Zugeordnet, Behoben, Geprüft und Geschlossen. Sie können aber auch eigene Status definieren.
Note on D10: Dieses Beispiel zeigt einen Arbeitsvorgang, in dem nicht alle Arbeiten wie geplant in einer Iteration ausgeführt werden. Ein paar Stunden bleiben übrig, die dann auf Iteration 3 verteilt werden müssen.
Note on D14: Dieses Beispiel zeigt einen Arbeitsvorgang, in dem nicht alle Arbeiten wie geplant in einer Iteration ausgeführt werden. Ein paar Stunden bleiben übrig, die dann auf Iteration 3 verteilt werden müssen. Dies verhindert, dass der übergeordnete Auftrag den Status "Geschlossen" erreicht.
Note on D15: Dieser Arbeitsvorgang ist nicht im Umfang des Projekts enthalten. Einige Teams haben eine Iteration "100", die verwendet wird, um einen Arbeitsvorgang für eine fiktive künftige Iteration zu kennzeichnen.
Note on F28: Da die Planung für Iteration 4 noch nicht begonnen hat, ist dieser Aufgabe noch keine Person zugeordnet.