## Iteration Burndown Chart
Avancement des itérations : Itération 3
<<Pour des explications sur les valeurs qui décrivent l'effort estimé de cette équipe, voir les commentaires. S'ils ne sont pas ouverts, maintenez la souris sur les cellules dotées d'un triangle rouge dans le coin supérieur droit.>>
Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Effort restant (nombre d'heures) | 480 | 450 | 416 | 560 | 534 | 508 | 468 | 434 | 532 | 512 | 482 | 332 | 297 | 260 | 222 | 181 | 148 | 104 | 62 | 25
Différence du nombre d'heures restantes d'un jour sur l'autre |  | 30 | 34 | -144 | 26 | 26 | 40 | 34 | -98 | 20 | 30 | 150 | 35 | 37 | 38 | 41 | 33 | 44 | 42 | 37
Note on B4: Cet exemple concerne une équipe de 6 personnes réalisant une itération de 4 semaines (soit 20 jours de travail). L'équipe étant consciente qu'en moyenne la journée de travail effectif ne dépasse pas 5 heures et qu'elle sous-estime habituellement de 20 % l'effort à fournir pour mener une tâche à bien, on n'a retenu que 4 heures de travail estimées par personne et par jour ou 6 personnes X 4 semaines X 5 jours/semaine X 4 heures/jour = 480 heures.
Note on D4: Avec 6 personnes travaillant sur ce projet, on peut s'attendre à environ 30 heures (6 X 5 heures) de travail effectif à réaliser chaque jour, ce qui correspond jusqu'ici aux attentes.
Note on E4: L'équipe s'est réunie pour s'assurer que toutes les estimations étaient réalistes. En se fondant sur l'expérience des 3 premiers jours, les estimations de l'équipe ont été, dans un premier temps, revues à la hausse. Cela n'est pas encore alarmant puisque l'on peut imaginer que ces nouvelles estimations sont plus réalistes et que tout ce qui est à faire pourra toujours être effectué puisque l'équipe avait convenu d'une sous-estimation de 20 % lors du calcul initial.
Note on I4: Il apparaît que le projet reprend un rythme normal.
Note on J4: L'équipe vient de s'apercevoir qu'un scénario de la liste était beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre que prévu, ils ont donc changé leur estimation et il semble maintenant difficile de tenir les délais. Ils envisagent d'exclure certains travaux du projet si rien n'évolue.
Note on M4: L'équipe a convenu avec les parties prenantes de laisser de côté une partie du travail prévu dans l'itération afin de pouvoir finir dans les temps.
Note on U4: L'équipe a mené à leur terme tous les éléments de travail sauf 2. Ils ont décidé de terminer l'itération en cours dans le délai convenu et de reporter ces deux éléments de travail à l'itération suivante. L'équipe prendra en compte leur sous-estimation des heures de travail afin d'ajuster leurs estimations pour l'itération suivante.