## Sheet1
Nom / Description | Priorité | Estimation de la taille (Points) | Etat | Itération cible | Affecté à | Estimation de l'effort restant (heures) | Heures travaillées | Documents de référence
Définir la vision | 1 | 2 | Fermé | 1 |  | 0 | 18
Gérer le processus de saisie de commandes de base | 1 | 8 | Fermé | 1 | Lisa | 0 | 56 | <UC:Inventory Control>
Créer un prototype de l'IU |  |  | Fermé | 1 | Ann | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
Réaliser la conception |  |  | Fermé | 1 | Lisa, Ann, Johan | 0 | 8
Implémenter et tester la partie serveur |  |  | Fermé | 1 | Ann | 0 | 23
Implémenter et tester la partie client |  |  | Fermé | 1 | Johan | 0 | 14
Mettre à jour la documentation utilisateur |  |  | Fermé | 1 | Lisa | 0 | 6
Finaliser la vision | 1 | 1 | Résolu | 2 | Peter | 2 | 12 | <Vision.doc>
Terminer le processus de saisie de commandes | 2 | 8 | Vérifié | 2 | Johan | 2 | 66 | <UC: Order Entry>
La page de confirmation affiche une date incorrecte | 2 |  | Fermé | 2 | Johan | 0 | 23
Trier les commandes par nom | 2 |  | Fermé | 2 | Ann | 0 | 18
Trier les commandes par numéro de commande | 3 |  | Vérifié | 2 | Johan | 2 | 25
Emettre un son joyeux lorsque la commande est terminée | 5 |  | Fermé (hors périmètre)
Gérer le contrôle de stock de base | 2 | 8 | Affecté | 3 | Lisa | 70 | 0 | <UC:Inventory Control>
Créer un prototype de l'IU |  |  | Résolu | 2 | Ann | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
Réaliser la conception |  |  | Affecté | 3 | Lisa, Ann, Johan | 12 | 0
Implémenter et tester la partie serveur |  |  | Affecté | 3 | Ann | 14 | 0
Implémenter et tester la partie client |  |  | Affecté | 3 | Johan | 28 | 0
Mettre à jour la documentation utilisateur |  |  | Nouveau | 3 | Lisa | 6 | 0
Autoriser l'utilisation en mode déconnecté | 5 | 100 | Nouveau |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
Produire une démonstration pour la conférence Supply Chain 2007 | 3 | 5 | Affecté | 3 | Ann | 18 | 2
Editer la documentation utilisateur | 2 | 5 | Affecté | 3 | Lisa | 65 | 11
Editer le manuel d'installation | 2 | 1 | Affecté | 3 | Lisa | 5 | 4
Editer les notes sur l'édition | 2 | 1 | Affecté | 3 | Johan | 4 | 4
Editer l'aide en ligne | 3 | 2 | Affecté | 3 | Ann | 22 | 3
Editer les supports de formation | 4 | 3 | Affecté | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: Exemple de remarque : Un triangle rouge dans le coin supérieur droit d'une cellule signifie que vous pouvez cliquer pour afficher des commentaires qui fournissent des explications détaillées. Cet exemple illustre une petite liste d'éléments de travail correspondant à une équipe qui vient de terminer l'itération 2, a planifié l'itération 3 et a déjà exécuté quelques heures de travail sur l'itération 3. Bien entendu, dans des conditions réelles, les liste d'éléments de travail contiennent beaucoup plus d'entrées. Les colonnes en bleu clair (E à H) sont généralement utilisées lorsqu'un élément de travail est affecté à une itération. Les autres colonnes sont utilisées dans tous les cas, que l'élément de travail soit ou non affecté à une itération.
Note on A4: Il est préférable de diviser un scénario en plusieurs tâches fonctionnelles afin de suivre plus facilement l'avancement.
Note on A11: Si vous disposez de cas d'utilisation complets, plutôt que de scénarios incomplets, vous pouvez plus facilement diviser ces cas d'utilisation en fonctions supplémentaires, chacune offrant de la valeur à l'utilisateur final, au lieu de procéder à une décomposition en sous-tâches qui n'apportent aucune valeur en elles-mêmes.
Note on B4: Pour être sûr de livrer un produit de qualité, vous devez exécuter toutes les tâches enfant pour cet élément de travail. Si ces tâches sont trop nombreuses, vous pouvez limiter le nombre de fonctionnalités pour réduire la portée de l'itération (en transférant les tâches restantes sur les itérations suivantes). Vous devrez malgré tout concevoir, implémenter et tester un ensemble complet de fonctionnalités.
Note on C5: Généralement, vous n'indiquez pas d'estimation de taille pour les éléments de travail enfant qui ne constituent pas en eux-mêmes un livrable signifiant. Vous détaillez ces éléments de travail pour faciliter la planification et le suivi, mais il est inutile de leur affecter une priorité et une taille propres.
Note on C22: Etant donné que cet élément de travail est volumineux, l'équipe a indiqué une estimation de 100. Peu importe si le chiffre réel est 70 ou 150, puisque la priorité est basse. Plus tard, lorsque la priorité sera plus élevée, l'équipe devra affiner son estimation, et scinder cet élément en plusieurs éléments de travail enfant plus gérables, chacun avec leur propre priorité.
Note on D3: Les états utilisés dans cet exemple sont ceux recommandés par Eclipse pour la résolution des bogues : Nouveau, Affecté, Résolu, Vérifié et Fermé. Vous pouvez également définir vos propres états.
Note on D10: Ceci est un exemple d'élément de travail pour lequel tout le travail prévu n'a pas pu être exécuté dans le cadre de l'itération. Il reste deux heures de travail, qui seront transférées sur l'itération 3.
Note on D14: Ceci est un exemple d'élément de travail pour lequel tout le travail prévu n'a pas pu être exécuté dans le cadre de l'itération. Il reste deux heures de travail, qui seront transférées sur l'itération 3. Cela empêche l'élément de travail parent de passer à l'état Fermé.
Note on D15: Cet élément du travail est hors du périmètre du projet. Certaines équipes ont une itération "100", utilisée pour indiquer que l'élément concerne une itération future fictive.
Note on F28: Etant donné que la planification de l'itération 4 n'a pas encore commencé, personne n'a encore été affecté à cette tâche.