## Project Burndown Chart
| 実績 | [6 empty] | 傾向
反復 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
残りの作業項目ポイント | 56 | 42 | 30 | 35 | 28 | 16 | 8 | 0
速度 |  | 14 | 12 | -5 | 7 | 12 | 8 | 8