## Sheet1
Nazwa/opis | Priorytet | Szacowana wielkość (punkty) | Stan | Iteracja docelowa | Przypisane do | Szacowany pozostały nakład pracy (godziny) | Przepracowane godziny | Materiały pomocnicze
Tworzenie wizji roboczej | 1 | 2 | Zamknięto | 1 |  | 0 | 18
Obsługa podstawowego procesu składania zamówienia | 1 | 8 | Zamknięto | 1 | Liza | 0 | 56 | <Przypadek użycia:Kontrola stanu magazynu>
Prototypowy interfejs użytkownika |  |  | Zamknięto | 1 | Ania | 0 | 5 | <User Interface Guidelines.pdf>
Wykonanie projektu |  |  | Zamknięto | 1 | Liza, Ania, Jurek | 0 | 8
Implementacja i testowanie części serwerowej |  |  | Zamknięto | 1 | Ania | 0 | 23
Implementacja i testowanie części klienta |  |  | Zamknięto | 1 | Jurek | 0 | 14
Aktualizacja dokumentacji użytkownika końcowego |  |  | Zamknięto | 1 | Liza | 0 | 6
Sfinalizowanie wizji | 1 | 1 | Wykonano | 2 | Piotr | 2 | 12 | <Vision.doc>
Zakończenie procesu składania zamówienia | 2 | 8 | Zweryfikowano | 2 | Jurek | 2 | 66 | <Przypadek użycia: Składanie zamówienia>
Na stronie potwierdzenia wyświetlana jest niepoprawna data | 2 |  | Zamknięto | 2 | Jurek | 0 | 23
Sortowanie zamówień według nazwy | 2 |  | Zamknięto | 2 | Ania | 0 | 18
Sortowanie zamówień według numeru zamówienia | 3 |  | Zweryfikowano | 2 | Jurek | 2 | 25
Odgrywanie wesołej muzyki po skompletowaniu zamówienia | 5 |  | Zamknięto (poza zakresem)
Obsługa prostej kontroli stanu magazynu | 2 | 8 | Przypisano | 3 | Liza | 70 | 0 | <Przypadek użycia:Kontrola stanu magazynu>
Prototypowy interfejs użytkownika |  |  | Wykonano | 2 | Ania | 10 | 0 | <User Interface Guidelines.pdf>
Wykonanie projektu |  |  | Przypisano | 3 | Liza, Ania, Jurek | 12 | 0
Implementacja i testowanie części serwerowej |  |  | Przypisano | 3 | Ania | 14 | 0
Implementacja i testowanie części klienta |  |  | Przypisano | 3 | Jurek | 28 | 0
Aktualizacja dokumentacji użytkownika końcowego |  |  | Nowe | 3 | Liza | 6 | 0
Zezwolenie na pracę w trybie bez połączenia | 5 | 100 | Nowe |  |  |  |  | <Long term vision.doc>
Tworzenie programu demonstracyjnego na potrzeby konferencji Łańcuch zaopatrzenia 2007 | 3 | 5 | Przypisano | 3 | Ania | 18 | 2
Edycja dokumentacji użytkownika końcowego | 2 | 5 | Przypisano | 3 | Liza | 65 | 11
Edycja podręcznika instalowania | 2 | 1 | Przypisano | 3 | Liza | 5 | 4
Edycja uwag do wydania | 2 | 1 | Przypisano | 3 | Jurek | 4 | 4
Edycja pomocy elektronicznej | 3 | 2 | Przypisano | 3 | Ania | 22 | 3
Edycja szkolenia | 4 | 3 | Przypisano | 4 |  | 34 | 0 | <Supply Chain 101.ppt>
Note on A1: Wprowadzenie do przykładu: Czerwony trójkąt w prawym górnym rogu komórki oznacza, że po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zostanie wyświetlony komentarz zawierający tekst wyjaśnienia. W tym przykładzie przedstawiono krótką listę elementów pracy dla zespołu, który właśnie zakończył wykonywanie iteracji 2, zaplanował iterację 3 oraz ma za sobą kilka godzin pracy nad iteracją 3. Rzeczywista lista elementów pracy będzie zawierała o wiele więcej pozycji. Kolumny w kolorze jasnoniebieskim (E-H) są zwykle używane, gdy element pracy zostanie przypisany do iteracji. Inne kolumny są zazwyczaj używane niezależnie od tego, czy element pracy jest przypisany do iteracji, czy nie.
Note on A4: Scenariusz często jest dzielony na mniejsze, funkcjonalne zadania pozwalające na łatwiejsze śledzenie przetwarzania.
Note on A11: Gdy liczba zakończonych przypadków użycia przekracza liczbę niezakończonych scenariuszy, można łatwiej podzielić pozostałą część przypadku użycia na dodatkowe możliwości, z których każda przedstawia jakąś wartość dla użytkownika końcowego, zamiast wykonywać funkcjonalną dekompozycję na zadania podrzędne, które same w sobie nie wnoszą wartości.
Note on B4: Dla danego elementu pracy należy wykonać wszystkie zadania potomne, aby zapewnić dostarczenie pożądanej wartości. Jeśli nie mieści się to obrębie iteracji, należy zawęzić zakres, ograniczając funkcje tej iteracji (i przenosząc resztę pracy do przyszłych iteracji). Nadal będzie przeprowadzane projektowanie, implementacja i testowanie kompletnego zestawu funkcji.
Note on C5: Zwykle nie jest wykonywane szacowanie wielkości potomnych elementów pracy, które same w sobie nie są znaczącymi produktami cząstkowymi. Dzielenie na te małe elementy pracy ma na celu umożliwienie efektywnego planowania i śledzenia, ale zwykle nie są ustalane dla nich priorytety, a wielkość szacowana jest niezależnie.
Note on C22: Ponieważ wielkość elementu pracy jest bardzo duża, jako wartość szacowana została zapisana przez zespół liczba 100. Nie jest ważne, czy poprawną liczbą jest 70 czy 150, ponieważ nadal jest to niski priorytet. W przyszłości, przy wyższym priorytecie, zespół będzie musiał poprawić szacowanie i podzielić element pracy na większą liczbę łatwiejszych w zarządzaniu potomnych elementów pracy, dla których można ustalić oddzielne priorytety.
Note on D3: W tym przykładzie używane są takie same stany, jak stany zalecane przez środowisko Eclipse dla błędów: Nowy, Przypisano, Rozwiązano, Zweryfikowano oraz Zamknięto. Może zajść konieczność zdefiniowania własnych stanów.
Note on D10: To jest przykładowy element pracy, w którym w ramach iteracji nie wykonano całej pracy (jak planowano). Kilka godzin pozostawiono do wykonania w iteracji 3.
Note on D14: To jest przykładowy element pracy, w którym w ramach iteracji nie wykonano całej pracy (jak planowano). Kilka godzin pozostawiono do wykonania w iteracji 3. To zapobiega również osiągnięciu przez nadrzędny element pracy stanu Zamknięto.
Note on D15: Ten element pracy znajduje się poza zakresem dla tego projektu. Niektóre zespoły używają iteracji "100" do oznaczenia fikcyjnej przyszłej iteracji.
Note on F28: Ponieważ planowanie iteracji 4 jeszcze się nie rozpoczęło, nikt nie został jeszcze przypisany do tego zadania.