## Iteration Burndown Chart
Burn-Down de Iteração: Iteração 3
<<Veja nos comentários uma explicação do porquê o esforço estimado figura desse modo para essa equipe. Se não vir os comentários, mantenha o mouse sobre as células com um triângulo vermelho no canto superior direito.>>
Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Esforço restante (horas) | 480 | 450 | 416 | 560 | 534 | 508 | 468 | 434 | 532 | 512 | 482 | 332 | 297 | 260 | 222 | 181 | 148 | 104 | 62 | 25
Alteração referente à semana anterior |  | 30 | 34 | -144 | 26 | 26 | 40 | 34 | -98 | 20 | 30 | 150 | 35 | 37 | 38 | 41 | 33 | 44 | 42 | 37
Note on B4: Este exemplo é de uma equipe de 6 pessoas fazendo uma iteração de 4 semanas (20 dias úteis). Visto que a equipe sabe que eles têm, em média, 5 horas/dia de trabalho real realizado e que costumam subestimar o esforço para conclusão de uma tarefa em 20%, eles gastaram apenas 4 horas do trabalho estimado por pessoa em um dia, ou 6 pessoas x 4 semanas x 5 dias/semana x 4 horas/dia = 480 horas.
Note on D4: Com 6 pessoas no projeto, você esperaria aproximadamente 30 horas (6 x 5 horas) de trabalho real por dia, para que as coisas se parecessem como o esperado até o momento.
Note on E4: A equipe se reuniu e constatou que todas as estimativas eram realísticas. Com base no que os membros da equipe aprenderam nos primeiros 3 dias, as estimativas foram aumentadas em um primeiro momento. Isso ainda não é alarmante, felizmente as novas estimativas são mais realísticas e eles ainda conseguem dar conta de tudo, desde que tenham incluído a subestimação de 20% em seu cálculo original.
Note on I4: Parece que o projeto entrou nos eixos novamente.
Note on J4: A equipe percebeu que um cenário é muito mais difícil de implementar do que ela previu e alterou a estimativa; no momento, parece muito difícil que o trabalho seja concluído no prazo. Eles consideram uma redução no escopo se nada mudar.
Note on M4: A equipe concordou com as pessoas interessadas em reduzir o escopo de algumas tarefas da iteração de modo que seja possível terminar dentro do prazo.
Note on U4: A equipe concluiu todos os itens de trabalho, exceto 2. Ela decidiu encerrar a iteração atual no prazo e executar esses dois itens de trabalho na iteração subseqüente. A equipe usará o fato do trabalho ter sido subestimado para ajustar suas estimativas para a nova iteração.