## Project Burndown Chart
| Actuals | [6 empty] | Trend
Iteration | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Work-Items Points Remaining | 56 | 42 | 30 | 35 | 28 | 16 | 8 | 0
Velocity |  | 14 | 12 | -5 | 7 | 12 | 8 | 8