## Instruções
Finalidade desta Pasta de Trabalho
Esta pasta de trabalho lista todos os produtos de trabalho a serem produzidos pelo projeto. Ela tem o objetivo de centralizar as informações para os membros da equipe, de modo que eles identifiquem rapidamente quais produtos de trabalho precisam ser produzidos e em que local eles serão mantidos se, e dependendo da forma, que forem revisados, etc. Orientações específicas sobre como produzir a maioria dos produtos de trabalho estão incluídas no Rational Unified Process. Essas informações podem ser localizadas rapidamente a partir dos links que se encontram no gabarito do produto de trabalho do Caso de Desenvolvimento no RUP ou procurando o RUP pelo nome do produto de trabalho.
Esta pasta de trabalho é um documento-chave utilizado em auditorias do projeto, especialmente em auditorias do ISO 9001:2000. É importante que ela contenha informações precisas do projeto.
Dicas e Sugestões para Utilizar esta Pasta de Trabalho
1. | Consulte a guia Chave para obter explicações sobre as colunas e os valores utilizados nessas colunas.
2. | Customizar as Linhas Exibidas: Para permitir a filtragem por conteúdos de dados nas colunas, selecione a linha em branco na parte inferior do cabeçalho e escolha: Dados/Filtrar->Filtragem Automática. O usuário poderá escolher quais linhas da planilha deseja exibir.
3. | Customizar as Colunas Exibidas: Você pode ocultar temporariamente as colunas que não deseja exibir. Selecione a coluna, clique com o botão direito do mouse e escolha Ocultar. Para mostrar, selecione as colunas ao redor da coluna oculta e escolha Mostrar.
4. | Para manter as linhas de títulos visíveis ao utilizar a rolagem na tabela, selecione a primeira linha abaixo do cabeçalho e escolha: Janela/Congelar Painéis.
5. | Ofereça uma Lista Drop-down de Opções: Para oferecer uma lista específica de opções para uma determinada célula, escolha Dados/Validação… e especifique Lista. Digite as opções da célula, separadas por vírgulas.
6. | Inclua um espaço em uma célula vazia após uma coluna que você deseja reduzir sem que o texto ultrapasse a célula vazia. Este recurso tem sido utilizado com freqüência na coluna Local/Ferramenta para permitir que a coluna Disciplina seja reduzida.
Detalhes do Controle de Documentos
Esta pasta de trabalho faz parte do Caso de Desenvolvimento deste projeto. Ela é revisada e aprovada como parte desse documento. Consulte o Caso de Desenvolvimento para obter detalhes sobre revisão e aprovação.
Instruções para Concluir esta Pasta de Trabalho
1. | Modifique as colunas da planilha para que elas se adaptem às necessidades do projeto.
2. | Este gabarito de planilha inclui valores típicos para várias células. Cada projeto deve atualizar os valores na planilha para que eles sejam adequados ao seu projeto. Atualize também Instruções e Chave, conforme necessário.
3. | Esta pasta de trabalho é concluída em conjunto com o Caso de Desenvolvimento. Os dois documentos são considerados como um único documento. Eles devem permanecer consistentes um com o outro.

## Chave
Chave para as Colunas e os Valores dentro de Colunas em Folhas de produtos de trabalho
Coluna | Valor | Significado
Produto de Trabalho |  | Inclua qualquer produto de trabalho adicional que será produzido pelo projeto. Não remova nenhum produto de trabalho da lista. Em vez disso, identifique-os marcando a coluna Fazendo como Não.
| vários | Para obter mais informações sobre o produto de trabalho específico, utilize o recurso Procurar no RUP para procurar o nome do produto de trabalho.
Fases do RUP I, E, C, T |  | Documente o estado do produto de trabalho no final de cada fase. As fases são as fases padrão do RUP: Início (I), Elaboração (E), Construção (C) e Transição (T).
| p | Preliminar | O produto de trabalho é criado inicialmente e inclui conteúdo de alto nível baseado nas melhores informações disponíveis. O produto de trabalho não requer aprovação.
| c | Concluir | O produto de trabalho inclui todo o conteúdo necessário e apropriado para esta fase do projeto de desenvolvimento e é documentado, de forma exata, para os revisores e aprovadores aos quais ele se destina.
| r | Revisado conforme necessário | O produto de trabalho é revisado e revisto apropriadamente. Se um produto de trabalho for revisado, a nova aprovação será obtida se o produto de trabalho tiver um aprovador designado.
| t | Transitório | O produto de trabalho é criado e utilizado, mas ele é considerado transitório e, portanto, não é mantido atualizado. Ele poderá ser descartado quando não for mais necessário e não será preservado com o projeto.
| n | Conforme Necessário | O produto de trabalho é utilizado na fase, conforme necessário. Isso significa que ele pode ou não ser criado ou atualizado. Produtos de trabalho utilizados por todo o projeto também são designados com N.
Delta do Processo de Origem |  | Estas seções identificam as diferenças do processo de origem identificado
| Origem (origem) | Identifique a origem do produto de trabalho. É possível incluir produtos de trabalho adicionais na lista. Inclua valores adicionais nesta chave para identificar a origem desses produtos de trabalho.
| RUP | Este produto de trabalho é identificado no RUP.
| SUG | É uma sugestão de inclusão nos produtos de trabalho RUP. Normalmente é utilizada pelos projetos. [Sugestão: alterar este identificador para um que seja apropriado ao seu projeto. Os Produtos de Trabalho identificados como SUG poderão ser excluídos da planilha se não forem necessários para o seu projeto].
| [sua opção] | [Identifique as origens adicionais que requeiram produtos de trabalho que sejam adicionais àqueles identificados por RUP]
| Fazendo | Indica se o produto de trabalho é produzido pelo projeto ou não. Para os produtos de trabalho não produzidos, inclua na coluna Comentários o motivo pelo qual isso ocorreu. Documentar o motivo é importante principalmente para produtos de trabalho requeridos.
| Sim | O produto de trabalho é produzido.
| Não | O produto de trabalho não é produzido.
| Desvio | Para produtos de trabalho que requeiram um desvio, indique se é necessário um e se ele foi aprovado.
| Sim | O produto de trabalho se desvia do processo de origem. O campo de comentários identifica o desvio.
| Não | O produto de trabalho não é alterado a partir do processo de origem.
| n/a | O produto de trabalho não está sendo feito.
Domínio |  | O RUP associa os produtos de trabalho aos domínios. Esta coluna identifica o domínio do RUP do produto de trabalho.
| consulte RUP | Geralmente a guia corresponde à disciplina. Talvez você queira organizar os produtos de trabalho em diferentes guias. Neste caso, a coluna da disciplina será útil.
Tipo de PT |  | O RUP associa os produtos de trabalho aos Tipos de Produtos de Trabalho. Esta coluna identifica o tipo de produto de trabalho RUP do produto de trabalho.
| Avaliar | Produtos de trabalho de avaliação
| Conceito | Produtos de trabalho de conceito
| Dados | Produtos de trabalho de Dados do Projeto
| Infra | Produtos de trabalho de infra-estrutura
| Modelo | Produtos de trabalho de modelo
| Elemento de Modelo | Produtos de trabalho de Elementos de Modelo
| Plano | Produtos de trabalho de plano
| Processo | Produtos de trabalho de processo
| Solução | Produtos de trabalho de solução (inclui a origem do produto, dados e origem de teste, produtos distribuíveis)
| Especificação | Produtos de trabalho de especificação
Gabarito/Exemplo/Ferramenta |  | Documento cujo gabarito é utilizado para produzir este produto de trabalho. Em alguns casos, uma determinada ferramenta direciona as informações coletadas, de modo que nenhum gabarito é utilizado. Quando não houver um gabarito específico, um exemplo poderá ser útil.
| RUP | [Sugestão: coloque aqui um link para o site publicado do projeto]. | O gabarito que é fornecido no RUP é utilizado. Utilize o recurso Procurar do RUP para localizar o gabarito.
Detalhes da Revisão |  | Especifica o tipo de revisão realizada e identifica os revisores e aprovadores por função. Observe que revisores opcionais são convidados para a revisão, mas o revisor pode optar por não participar. Para obter informações detalhadas sobre os tipos de revisões, consulte as diretrizes sobre Níveis de Revisão no Rational Unified Process.
Tipo de Revisão
|  | Formal-Externo | O produto de trabalho faz parte da entrega em uma data específica e requer alguma forma de aprovação do cliente, patrocinador ou algum outro tipo de investidor.
|  | Formal-Interno | O produto de trabalho é revisado formalmente e internamente pelo projeto.
|  | Informal | O produto de trabalho é revisado, mas não formalmente aprovado. Não é necessário manter registros.
|  | Nenhum | Nenhuma revisão é planejada.
|  | n/a | A revisão do produto de trabalho não é apropriada. O produto de trabalho pode ser validado por meio de teste ou pode ser um produto de trabalho que não faça sentido revisar, como um registro de revisão.
Comentários |  | Esta coluna é para ser utilizada conforme desejado pelo projeto. Para produtos de trabalho requeridos e não produzidos, forneça o motivo pelo qual não foram produzidos. Comentários no formato [texto azul] são instruções para a pessoa que for concluir a planilha e podem ser removidos.

## Mod. Negócio
| Fases do RUP |  |  |  | Delta do Processo de Origem | [6 empty] | Detalhes da Revisão
Produto de Trabalho do RUP | I | E | C | T | Origem | Fazendo | Desvio | Domínio | Tipo de PT | Local/ Ferramenta | Gabarito/ Exemplo/ Ferramenta | Tipo | Revisores Requeridos | Revisores Opcionais | Aprovador(es) | Comentários
Modelo de Análise de Negócio | c | r |  |  | RUP |  |  | BM | Modelo
Prova de Conceito Arquitetural de Negócio | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Conceito
Documento da Arquitetura de Negócio | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Especificação |  | RUP
Modelo de Implantação de Negócio | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Modelo
Modelo de Design de Negócio | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Modelo
Glossário de Negócios | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Especificação |  | RUP
Metas de Negócios | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Especificação
Regras de Negócios | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Especificação
Modelo de Caso de Uso de Negócios | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Modelo |  | RUP
Visão do Negócio | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Especificação |  | RUP
Especificação Suplementar de Negócios | c | r |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Especificação |  | RUP
Avaliação da Organização de Destino | c |  |  |  | RUP |  |  | Mod. Negõcio | Avaliar |  | RUP

## Requisitos
| Fases do RUP |  |  |  | Delta do Processo de Origem | [6 empty] | Detalhes da Revisão
Produto de Trabalho do RUP | I | E | C | T | Origem | Fazendo | Desvio | Domínio | Tipo de PT | Local/ Ferramenta | Gabarito/ Exemplo/ Ferramenta | Tipo | Revisores Requeridos | Revisores Opcionais | Aprovador(es) | Comentários
Glossário | p | c |  |  | RUP |  |  | Requisitos | Especificação |  | RUP
Atributos de Requisitos (Repositório) | c |  |  |  | RUP |  |  | Requisitos | Dados |  |  | n/a
Plano de Gerenciamento de Requisitos | c | r | r | r | RUP |  |  | Requisitos | Plano |  | RUP
Requisitos de Software | n | n | n | n | RUP |  |  | Requisitos | Especificação |  |  | n/a
SRS: Especificação de Requisitos de Software | p | c | r |  | RUP |  |  | Requisitos | Especificação |  | RUP
SRS: Especificações Suplementares | p | c | r |  | RUP |  |  | Requisitos | Especificação
SRS: Casos de Uso | p | 80%c | c |  | RUP |  |  | Requisitos | Elemento de Modelo |  | RUP
SRS: Modelo de Caso de Uso | p | p | c |  | RUP |  |  | Requisitos | Modelo
Pedidos dos Envolvidos | c | r |  |  | RUP |  |  | Requisitos | Especificação |  |  | n/a
Esboço Seqüencial | p | c |  |  | RUP |  |  | Requisitos | Modelo |  | RUP
Visão | p | c |  |  | RUP |  |  | Requisitos | Conceito |  | RUP

## A&D
| Fases do RUP |  |  |  | Delta do Processo de Origem | [6 empty] | Detalhes da Revisão
Produto de Trabalho do RUP | I | E | C | T | Origem | Fazendo | Desvio | Domínio | Tipo de PT | Local/ Ferramenta | Gabarito/ Exemplo/ Ferramenta | Tipo | Revisores Requeridos | Revisores Opcionais | Aprovador(es) | Comentários
Modelo de Análise |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | Modelo
Prova de Conceito Arquitetural | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | Conceito
Modelo de Dados |  | c | r |  | RUP |  |  | A&D | Modelo
Modelo de Implantação |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | Modelo
Modelo de Design |  | p | c |  | RUP |  |  | A&D | Modelo
Mapa de Navegação | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | Modelo
Arquitetura de Referência | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | Conceito
Modelo de Serviço | p | c | r |  | RUP |  |  | A&D | Modelo
Documento de Arquitetura de Software |  | c |  |  | RUP |  |  | A&D | Especificação |  | RUP
Protótipo da Interface com o Usuário | p | c |  |  | RUP |  |  | A&D | Conceito

## Impl.
| Fases do RUP |  |  |  | Delta do Processo de Origem | [6 empty] | Detalhes da Revisão
Produto de Trabalho do RUP | I | E | C | T | Origem | Fazendo | Desvio | Domínio | Tipo de PT | Local/ Ferramenta | Gabarito/ Exemplo/ Ferramenta | Tipo | Revisores Requeridos | Revisores Opcionais | Aprovador(es) | Comentários
Construir |  |  |  | c | RUP |  |  | Impl | Solução |  |  | n/a
Teste do Desenvolvedor | p | c | c | n | RUP |  |  | Impl | Solução
Elementos de Implementação | p | c | c | r | RUP | n |  | Impl | Solução | [6 empty] | [Talvez você queira detalhar os tipos específicos de elementos de implementação que o seu projeto possui. Vários deles estão incluídos como origem SUG].
Elemento de Implementação: Amostras do Produto |  | p | c |  | SUG |  |  | Impl | Solução
Subsistema de Implementação |  | c |  |  | RUP | n |  | Impl | Elemento de Modelo
Elemento de Implementação: Código Fonte |  | p | c | c | RUP |  |  | Impl | Solução
Modelo de Implementação |  | c | r |  | RUP |  |  | Impl | Modelo
Plano de Integração da Construção |  | p | c |  | RUP |  |  | Impl | Plano |  | RUP | n/a
Stubs de Teste | c | c | c |  | RUP | n |  | Impl | Solução
Elementos com Possibilidade de Teste | p | c | c | r | RUP | n |  | Impl | Solução

## Teste
| Fases do RUP |  |  |  | Delta do Processo de Origem | [6 empty] | Detalhes da Revisão
Produto de Trabalho do RUP | I | E | C | T | Origem | Fazendo | Desvio | Domínio | Tipo de PT | Local/ Ferramenta | Gabarito/ Exemplo/ Ferramenta | Tipo | Revisores Requeridos | Revisores Opcionais | Aprovador(es) | Comentários
Planos de Teste de Iteração | c | c | c | c | SUG |  |  | Teste | Plano |  | RUP
Plano de Teste Principal | c | r | r |  | SUG |  |  | Teste | Plano |  | RUP
Arquitetura para Automatização de Testes |  | c |  |  | RUP |  |  | Teste | Especificação
Caso de Teste | n | c | c |  | RUP |  |  | Teste | Especificação
Dados de Teste | c | c | c |  | RUP |  |  | Teste | Solução
Configuração do Ambiente de Teste | p | c |  |  | RUP |  |  | Teste | Infra
Resumo de Avaliação de Testes |  |  |  |  | RUP |  |  | Teste | Avaliar |  | RUP | n/a
Lista de Idéias de Teste | t | t | t |  | RUP |  |  | Teste | Conceito |  |  | n/a
Especificação da Interface de Teste | p | c |  |  | RUP |  |  | Teste | Especificação
Log de Teste | t | t | t |  | RUP |  |  | Teste | Dados |  |  | n/a
Plano(s) de Teste | c | c | c |  | RUP |  |  | Teste |  |  | RUP (Master/Iter) |  |  |  |  | [Talvez você queira detalhar os tipos específicos de planos de teste que o seu projeto possui. Vários deles estão incluídos como origem SUG].
Resultados do Teste | c | c | c | c | RUP |  |  | Teste | Dados |  |  | n/a
Script de Teste | n | c | c |  | RUP |  |  | Teste | Solução
Estratégia de Teste | p | c | r | r | RUP |  |  | Teste | Conceito |  | RUP
Conjunto de Teste |  | p | c |  | RUP |  |  | Teste | Solução
Modelo de Análise de Carga de Trabalho |  | p | c |  | RUP |  |  | Teste | Modelo

## Implant.
| Fases do RUP |  |  |  | Delta do Processo de Origem | [6 empty] | Detalhes da Revisão
Produto de Trabalho do RUP | I | E | C | T | Origem | Fazendo | Desvio | Domínio | Tipo de PT | Local/ Ferramenta | Gabarito/ Exemplo/ Ferramenta | Tipo | Revisores Requeridos | Revisores Opcionais | Aprovador(es) | Comentários
Guia: Guia de Estilo do Manual | c | r |  |  | RUP |  |  | Inplant | Processo
Produto: Ilustração |  |  |  | c | RUP |  |  | Inplant | Solução
Produto: Lista de Materiais | n | n | n | n | RUP |  |  | Inplant | Solução
Produto: Unidade de Implantação |  |  | p | c | RUP |  |  | Inplant | Solução |  |  | n/a |  |  |  | testado, não revisado
Produto: Artefatos de Instalação |  | c | c | c | RUP |  |  | Inplant | Solução |  |  | n/a |  |  |  | testado, não revisado
Material de Suporte ao Usuário: Publicações do Produto |  | p | p | c | SUG |  |  | Inplant | Solução
Material de Suporte ao Usuário: Notas Sobre o Release |  |  |  | c | RUP |  |  | Inplant | Solução
Material de Suporte ao Usuário: Materiais de Treinamento |  |  | p | c | RUP |  |  | Inplant | Solução
Material de Suporte ao Usuário: Texto de Ajuda |  |  | p | c | RUP |  |  | Inplant | Solução

## Ger. Projeto
| Fases do RUP |  |  |  | Delta do Processo de Origem | [6 empty] | Detalhes da Revisão
Produto de Trabalho do RUP | I | E | C | T | Origem | Fazendo | Desvio | Domínio | Tipo de PT | Local/ Ferramenta | Gabarito/ Exemplo/ Ferramenta | Tipo | Revisores Requeridos | Revisores Opcionais | Aprovador(es) | Comentários
Caso de Negócios | c | r | r | r | RUP |  |  | Ger. Projeto | Avaliar |  | RUP
Plano de Implantação |  | c | r |  | RUP |  |  | Ger. Projeto | Plano
Lista de Problemas | c | r | r | r | RUP |  |  | Ger. Projeto | Dados |  |  | n/a
Avaliações de Iteração | c | c | c | c | RUP |  |  | Ger. Projeto | Avaliar |  | RUP | n/a
Plano de Iteração | c | c | c |  | RUP |  |  | Ger. Projeto | Plano |  | RUP
Métricas de Projeto | n | n | n | n | RUP |  |  | Ger. Projeto | Dados |  |  | n/a
Registros de Revisão | n | n | n | n | RUP |  |  | Ger. Projeto | Dados |  |  | n/a
Lista de Riscos | c | r | r | r | RUP |  |  | Ger. Projeto | Dados |  | RUP | n/a
SDP: Plano de Medidas | c | r | r | r | RUP |  |  | Ger. Projeto | Plano |  | RUP
SDP: Plano de Resolução de Problemas | c |  |  |  | RUP |  |  | Ger. Projeto | Plano |  | RUP
SDP: Plano de Aceitação do Produto | c |  |  |  | RUP |  |  | Ger. Projeto | Plano |  | RUP
SDP: Plano de Controle de Qualidade | p | c | r | r | RUP |  |  | Ger. Projeto | Plano
SDP: Plano de Gerenciamento de Riscos |  | c |  |  | RUP |  |  | Ger. Projeto | Plano |  | RUP
SDP: Plano de Desenvolvimento de Software | p | c | r | r | RUP |  |  | Ger. Projeto | Plano |  | RUP
Avaliações de Status | n | n | n | n | RUP |  |  | Ger. Projeto | Avaliar |  |  | n/a
Ordem de Trabalho | n | n | n | n | RUP |  |  | Ger. Projeto | Dados |  |  | n/a
NOTA: Para Planos de Teste, consulte a guia Teste.

## Ambiente & Ger. Mudança
| Fases do RUP |  |  |  | Delta do Processo de Origem | [6 empty] | Detalhes da Revisão
Produto de Trabalho do RUP | I | E | C | T | Origem | Fazendo | Desvio | Domínio | Tipo de PT | Local/ Ferramenta | Gabarito/ Exemplo/ Ferramenta | Tipo | Revisores Requeridos | Revisores Opcionais | Aprovador(es) | Comentários
Controles de Mudanças | n | n | n | n | RUP | não |  | Ger. Mud. | Dados |  |  | n/a
Registros de Auditoria de Configuração |  |  |  | c | RUP |  |  | Ger. Mud. | Avaliar |  |  | n/a
Plano de Gerenciamento de Configuração | c |  |  |  | RUP |  |  | Ger. Mud. | Plano |  | RUP
Infra-estrutura de Desenvolvimento | c |  |  |  | RUP |  |  | Ambiente | Infra |  |  | n/a
Infra-estrutura de Desenvolvimento: Ferramentas | c | n |  |  | RUP |  |  | Ambiente | Infra
Avaliação da Organização de Desenvolvimento | n | n | n | n | RUP |  |  | Ambiente | Avaliar |  | RUP | n/a
Processo de Desenvolvimento: Caso de Desenvolvimento | c | r | r |  | RUP |  |  | Ambiente | Processo |  | RUP
Processo de Desenvolvimento: Processo de Entrega Adaptado | c | r |  |  | RUP |  |  | Ambiente | Processo
Guia: Diretrizes de Design | p | c | r |  | RUP |  |  | Ambiente | Processo |  | RUP
Guia: Outras Diretrizes Específicas ao Projeto | p | c | r |  | RUP |  |  | Ambiente | Processo | [6 empty] | [Especifique cada diretriz adicional]
Guia: Diretrizes de Programação | p | c | r |  | RUP |  |  | Ambiente | Processo |  | RUP
Guia: Diretrizes de Teste | p | c | r |  | RUP |  |  | Ambiente | Processo |  | RUP
Guia: Diretrizes de Modelagem de Caso de Uso | c | r |  |  | RUP |  |  | Ambiente | Processo |  | RUP
Repositório de Projetos | c |  |  |  | RUP |  |  | Ger. Mud. | Infra |  |  | n/a
Gabaritos Específicos do Projeto | p | c | r |  | RUP |  |  | Ambiente | Processo
Espaço de Trabalho | n | n | n | n | RUP |  |  | Ger. Mud. | Infra |  | RUP